## Identificacion
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | WT-001
Fecha | 2016-06-17
Elaborado por | Katerine Itatí Plata Garcia
Localización del Documento | WT-001
Documento base | ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Katerine Itatí Plata Garcia | 2016-06-15
Josue Estrada Pérez | 2016-06-16
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Katerine Itatí Plata Garcia | 2016-06-15
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 |  |  | Recien creado

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: WT-OO1 | Fecha de informe: | 2016-06-16 | Ver | Lines
ID del riesgo: | RG_041 | Las instalaciones de infraestructura no son las mas adecuadas. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | R | Prioridad: | 16 | Ver | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Tener las instalaciones de la infraestructura en mal estado. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El equipo de desarrollo tendra un mal ambiente de trabajo ocasionando estrés, problemas de concentracion y esto puede llegar a ocacionar que el proyecto se vea afectado por retraso en algunas tareas. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | Revisar que la infraestructura este en buen estado y que el hardware funcione coorrectamente | 06/17/16 |  | Ver | 18
|  | Dar mantenimiento al hardware y a la infraestructura |  |  | Ver | 19
[5 empty] | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | RG_007 | Aumento en el tiempo de proyecto | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | R | Prioridad: | 5 | Ver | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Que el proyecto eleve la fecha establecida de entrega |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El costo del proyecto es desfasado, y los requerimientos no se entregaran en fecha establecida. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | establecer los requerimientos en la etapa de analizis, y administración de los riesgos | 06/16/16 | <Fecha> | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_017 | No se estableció fecha de término del proyecto | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | Y | Prioridad: | 7 | Ver | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | que no se especifique la fecha de termino de proyecto en el WBS |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | La planeacion del proyecto no estaria bien estructurada lo cual perjudica en un mal control del proyecto |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | Se establece la fecha de inicio y fin de proyecto en la herramienta Microsoft Project dentro de la plaeación | 06/16/16 | <Fecha> | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_024 | No existe comunicación entre la empresa desarrolladora y la empresa a la que se le entregará el proyecto | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | R | Prioridad: | 6 | Ver | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El analista no esta en contacto con el cliente |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | No existe una relación de la empresa desarrolladora con la empresa cliente lo cual va afectar el alcanze del rpoyecto, los tiempos y costos |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | Realizar reuniones constantes con la empresa cliente | 06/16/16 | <Fecha> | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_060 | Ataque de virus en la red | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | Y | Prioridad: | 11 | Ver | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No tener la red protegida ni los equipos |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Perdida de información, robo y ocacionaría un mal rendimiento |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | Tener protegida la red y cambiar constantemente las contraseñas y tener controlados dispositivos de almacenamiento externos | 06/16/16 | <Fecha> | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_083 | Mala redacción de los requerimientos | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | R | Prioridad: | 14 | Ver | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No tener bien redactados los requerimientos |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | La planeacion se verá afectada por que afectaria tiempo, costos y el proyecto no se entregaria correctamente. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No se redactan de manera clara y correcta las necesidades del cliente durante o en el proceso de análizis. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | Establecer de manera correcta los requerimientos en la entrevista con el análista, dejando claro lo que el cliente quiere. | 06/16/16 | <Fecha> | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_121 | Estrés del personal | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | R | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Algun miembro del equipo presenta estrés. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El miembro del equipo se verá precionado y cansado lo cual perjudica el rendimiento en el proyecto, afectaria el acanze. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | Monitoriar contsantemente cada uno de los miembros para ver que problemas tiene o que podría estar afectando para que se estrece | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_129 | No existen contratos de personal | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | Y | Prioridad: | 8 | Ocultar | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No tener un contrato legal con el personal |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | No exista calidad esperada en el producto, incumplimento de trabajo y la empresa desarrolladora no podría aplicar acciones legales en contra del personal |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | Realizar contratos desde un inico de proyecto para cada uno de los integrantes del personal | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_127 | Accidentes que le puedan surgir al personal | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | R | Prioridad: | 10 | Ocultar | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Algún miembro del equipo sufre de algun accidente |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El alcanze del proyecto se vería afectado porque se retrasaria el desarrollo del proyecto y afectaria tiempo, costos |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | Tener un personal de apoyo para cubrir en caso de algún accidente del personal | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_044 | Licencias vencidas de software | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | Y | Prioridad: | 13 | Ocultar | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Se vence la licencia de algún software |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Afectaria en tiempo, costos y por lo tanto el alcance del proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Se vence la licencia para poder utilizar todas o algunas de las herramientas de los programas que se utilizan durante el desarrollo del producto |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | Verificar constantemente las licencias del software | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_027 | Mal planteamiento de las licitaciones | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No dejar bien claro el perfil del rol que necesitamos |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Habrá un incumplimiento de actividades ya que no sera el perfil adecuado para realizarv las tareas |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | No se plantea o establecen claramente los requerimientos oh perfil del rol el cual vamos a contratar |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | Establecer claramente lcuales van a ser las actividades y el perfil que debe de cumplir el aspirante | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_032 | Confiar demasiado en tecnologías-herramientas no exploradas | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | Y | Prioridad: | 19 | Ocultar | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se tienen conocimientos previos sobre alguna herramienta que se va a utilizar |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Se vera afectado el tiempo, costos y el alcance del proyecto ya que se perderan recursos |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | No se tienen conocimientos sobre alguna herramienta que se utilize en el desarrollo del proyecto |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | Analizar las herramientas tecnologias que no se han manejado | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Katerine Itatí Plata Garcia | 2 | Practicar como utilizar las herramientas previo al proyecto | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_046 | No se cuenta con el software necesario | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | Y | Prioridad: | 9 | Ocultar | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se tienen los software con los cuales se va a desarrollar el proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Se ve afectado el alcance del oroyecto ya que afecta tiempos, costos y desempeño de los recursos humanos, en el peor de los casos no se puede entregar el producto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La empresa desarrolladora no cuenta con todas las herramientas de software para poderr realizar el proyecto |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | Analizar qu herramientas de software se van a utilizar | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Katerine Itatí Plata Garcia | 2 | Ver con cuales se cuenta | 06/16/16 |  | Ocultar | 21
Katerine Itatí Plata Garcia | 3 | Instalar el software necesario que haga falta | 06/16/16 |  | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_074 | El contratista entrega material con copyright | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | Y | Prioridad: | 17 | Ocultar | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El contratista utilza material con copyright |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Puede verse perjudicada la empresa en accciones legales por robo de información |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La empresa a la cual contratamos para desarrollar algun modulo oh herramienta, uiliza material con copyright o derechos de autor |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | Establecer los requerimientos claros a la empresa contratista sobre lo que se quiere | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Katerine Itatí Plata Garcia | 2 | Realizar un ccontrato legal donde se establescan las cláusulas a cumplir | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
Katerine Itatí Plata Garcia | 3 | Ser constante la relacion de contacto con la empresa | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_021 | Hardware necesario para realizar el proyecto no se tiene a tiempo | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | Y | Prioridad: | 12 | Ocultar | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se tiene las herramientas a utilizar en su debido tiempo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | No se cuenta con las herramientas necesarias para realizar el proyecto, El proyecto o producto no estara elaborado de la manera que se penso, Puede causar un retraso en la entrega del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Para llevar acabo la realización del proyecto es necesaio contar con el equipo requerido para la creación del mismo. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | Investigar precios | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Katerine Itatí Plata Garcia | 2 | Elegir el hardware a utilizar en el proyecto | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
Katerine Itatí Plata Garcia | 3 | Adquirir el que más se ajuste al proyecto | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 22
Katerine Itatí Plata Garcia | 4 | Llevar acabo la instalación del equipo | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_012 | No se han definido los costos del proyecto | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se tiene establecido el costo para el proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Se desconocerá el monto a cobrar por el proyecto, El costo no este bien establecido y el cliente se siente inseguro, El proyecto no puede avanzar correctamente. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | Investigación de costos | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Katerine Itatí Plata Garcia | 2 | Estimado de costos | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
Katerine Itatí Plata Garcia | 3 | Defifir los costos | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_048 | Falta de mantenimiento en los equipos | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | Y | Prioridad: | 18 | Ocultar | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Los equipos de computo no tienen un proceso de mantenimiento |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: |  |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | realizar mantenimiento a los equipos, antes y durante el proceso de desarrolllo del proyecto | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_128 | Conflictos entre los miembros del equipo | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | Y | Prioridad: | 20 | Ocultar | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se tiene buena relación con cada uno de los miembros del equipo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El proyecto puede quedarse estatico no tiene una continua mejora, No comparten información que puede ser necesaria entre ellos. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | Reunir a los miebros del equipo que estan en conflicto | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Katerine Itatí Plata Garcia | 2 | Llegar a acuerdos para tener una mejor relación entre ellos por el bien del proyecto | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_090 | Mala identificación de los requerimientos no funcionales | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | R | Prioridad: | 15 | Ocultar | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Para que no se lleve acabo la identificación el analsita no declaro detalladamente el alcance |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | No se definio los requerimientos adecuados para el proyecto, No se sabe con exactitud lo que se debe de elaborar, Retraso en tiempos del proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | Buena definición del alcance | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Katerine Itatí Plata Garcia | 2 | Reuniones constantes con el cliente | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
Katerine Itatí Plata Garcia | 3 | Aprobación de los requerimientos no funcionales por parte del cliente y el analista | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_145 | No se cuenta con un repositorio | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/16/16 | Y | Prioridad: | 4 | Ocultar | 2
Originado: | Katerine Itatí Plata Garcia | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Katerine Itatí Plata Garcia |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se sabe manejar un repositorio |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | No acceder a toda la información del proyecto desde cualquier lugar, Tener retraso en las actividades del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17/2016 aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Katerine Itatí Plata Garcia | 1 | Investigar los tipos de repositorios que existen | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 20
Katerine Itatí Plata Garcia | 2 | Manual para poder manejar un repositorio | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 21
Katerine Itatí Plata Garcia | 3 | Llevar a la practica lo visto en el manual | 06/16/16 | <Fecha> | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 21 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 22 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 23 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 24 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 25 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 26 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 27 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 28 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 29 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 30 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
25

## Resumen
|  | Proyecto: WT-OO1 | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 2016-06-16
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 8 | 0 | 0 | 8
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 12 | 0 | 0 | 12
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 0 | 0 | 0 | 0
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 20 | 0 | 0 | 20
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
RG_041 | 16 | N | Las instalaciones de infraestructura no son las mas adecuadas. | Katerine Itatí Plata Garcia | R | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_007 | 5 | N | Aumento en el tiempo de proyecto | Katerine Itatí Plata Garcia | R | 1-3 meses | Prevenir | 06/16/16 | 06/16/16
RG_017 | 7 | N | No se estableció fecha de término del proyecto | Katerine Itatí Plata Garcia | Y | <1 mes | Prevenir | 06/16/16 | 06/16/16
RG_024 | 6 | N | No existe comunicación entre la empresa desarrolladora y la empresa a la que se le entregará el proyecto | Katerine Itatí Plata Garcia | R | 1-3 meses | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_060 | 11 | N | Ataque de virus en la red | Katerine Itatí Plata Garcia | Y | 1-3 meses | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_083 | 14 | N | Mala redacción de los requerimientos | Katerine Itatí Plata Garcia | R | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_121 | 2 | N | Estrés del personal | Katerine Itatí Plata Garcia | R | 1-3 meses | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_129 | 8 | N | No existen contratos de personal | Katerine Itatí Plata Garcia | Y | 1-3 meses | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_127 | 10 | N | Accidentes que le puedan surgir al personal | Katerine Itatí Plata Garcia | R | 1-3 meses | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_044 | 13 | N | Licencias vencidas de software | Katerine Itatí Plata Garcia | Y | 1-3 meses | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_027 | 3 | N | Mal planteamiento de las licitaciones | Katerine Itatí Plata Garcia | Y | 1-3 meses | Investigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_032 | 19 | N | Confiar demasiado en tecnologías-herramientas no exploradas | Katerine Itatí Plata Garcia | Y | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_046 | 9 | N | No se cuenta con el software necesario | Katerine Itatí Plata Garcia | Y | <1 mes | Prevenir | 06/16/16 | 06/16/16
RG_074 | 17 | N | El contratista entrega material con copyright | Katerine Itatí Plata Garcia | Y | 1-3 meses | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_021 | 12 | N | Hardware necesario para realizar el proyecto no se tiene a tiempo | Katerine Itatí Plata Garcia | Y | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_012 | 1 | N | No se han definido los costos del proyecto | Katerine Itatí Plata Garcia | R | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_048 | 18 | N | Falta de mantenimiento en los equipos | Katerine Itatí Plata Garcia | Y | 1-3 meses | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_128 | 20 | N | Conflictos entre los miembros del equipo | Katerine Itatí Plata Garcia | Y | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_090 | 15 | N | Mala identificación de los requerimientos no funcionales | Katerine Itatí Plata Garcia | R | <1 mes | Mitigar | 06/16/16 | 06/16/16
RG_145 | 4 | N | No se cuenta con un repositorio | Katerine Itatí Plata Garcia | Y | <1 mes | Investigar | 06/16/16 | 06/16/16
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
4
10
0
0
1
2
1
0
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 8 | 0 | 7 | 0
| Y | 12 | 0 | 8 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | RMitigar
| Total | 20 | 0 | 15 | 0 | RPrevenir
YPrevenir
RMitigar
YMitigar
RMitigar
RMitigar
YMitigar
RMitigar
YMitigar
YInvestigar
YMitigar
YPrevenir
YMitigar
YMitigar
RMitigar
YMitigar
YMitigar
RMitigar
YInvestigar

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alta - Alta | R | 7
R | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | Alta - Media | Y | 8
Y | 12 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 20 | 0 | 0 | 20 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
RG_041 | R-N | R- | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
RG_007 | R-N | R- | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
RG_017 | Y-N | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
RG_024 | R-N | R- | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
RG_060 | Y-N | Y- | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
RG_083 | R-N | R- | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RG_121 | R-N | R- | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
RG_129 | Y-N | Y- | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
RG_127 | R-N | R- | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
RG_044 | Y-N | Y- | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
RG_027 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
RG_032 | Y-N | Y- | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
RG_046 | Y-N | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
RG_074 | Y-N | Y- | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta
RG_021 | Y-N | Y- | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media
RG_012 | R-N | R- | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta
RG_048 | Y-N | Y- | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta
RG_128 | Y-N | Y- | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta
RG_090 | R-N | R- | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Muy alta | Muy alta | Muy alta - Muy alta
RG_145 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja