## Identificación
<Logotipo>
Matriz de responsabilidades
Versión | 1.0
Proyecto | World Tur-001
Fecha | 2016-05-19
Elaborado por | Katerine Itati Plata García
Localización del Documento | [Repositorio, Localización]
Documento base | Plantilla basada en el documento [nombre del documento base]
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Katerine Itati Plata Garciá | 2016-05-27
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Cambios
<Logotipo>
Matriz de responsabilidades
Versión | 1.0
Proyecto | World Tur-001
Fecha | 2016-05-19
Elaborado por | Katerine Itati Plata García
Localización del Documento | [Repositorio, Localización]
Documento base | Plantilla basada en el documento [nombre del documento base]
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Matriz de reponsabilidades
Matriz de Responsabilidades |  | Administrador de proyecto | Lider del proyecto | Analista | Diseñador | Programador | Tester | Cliente | Asegurador de la calidad | Admin. De la configuración
Tareas |  | KIPG | KIPG | JECE | OIGM | JEP | OIGM | JOGP | JEP | JECE
1. Planeación
1.1 Acta del proyecto |  | E/A | E/A | I | I | I | I | C/I | C/A/I | C/A/I
1.2 Minuta de apertura |  | E | E | C/I | C/I | C/I | C/I |  | C/I | C/I
1.3 Definición del ciclo de vida |  | A | A | E | E | I | I |  | I | I
1.4 Politicas |  | E/A | E/A | I | I | I | I | C | I | I
1.5 Definición de WBS |  | E/A | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I |  | C/I | C/I
1.6 Plan de proyecto |  | E/A | E/A | C/I | I | I | I | I | I | I
1.7 Matriz de comunicación |  | E/A | A | I | I | I | I |  | I | I
1.8 Lista de proveedores |  | A/C | A/C | E | I | I | I | I | I | I
1.9 Planificación de reuniones de licitación |  | E/A | E/A | E | I | I | I | I | I | I
1.10 SRS |  | E/A | E/A | E | I | I | I |  | I | I
1.11 Diccionario WBS | bar: E/A to I; C/A/I to C/A/I
1.12 Identificación de riesgos |  | E | I | I | I | I | I |  | E | E/C
1.13 Plan de mitigacion y contingencia | bar: E/A to I; C/A/I to C/A/I
1.14 Plan de gestion de la configuración |  | I | I | I | I | I | I |  | E/C | E
1.15 Junta de arranque de construcción |  | A/C | A/C | I | I | I | I | I | E | E
2.Diseño
2.1 Definición de la arquitectura |  | C | C | C/I | E | E | I |  | I | I
2.2 Diagramas de caso de uso |  | I | I | C/I | E | E | I |  | I | I
2.3 Diagramas de secuencias |  | I | I | C/I | E | E | I |  | I | I
2.4 Diagrama de clases |  | I | I | C/I | E | E | I |  | I | I
2.5 Diagrama de componentes |  | I | I | C/I | E | E | I |  | I | I
2.6 Diagrama de despliegue |  | I | I | C/I | E | E | I |  | I | I
2.7 Mapa de navegación |  | I | I | C/I | E | E | I |  | I | I
2.8 Bocetos |  | I | I | C/I | E | E | I |  | I | I
2.9 Diagramas de la base de datos |  | I | I | C/I | E | E | I |  | I | I
3 Codificacion
3.1 Módulo de usuarios |  | I | I | I | I | E | E |  | I/C | I
3.2 Módulo de viajes |  | I | I | I | I | E | E |  | I/C | I
3.3 Módulo clientes |  | I | I | I | I | E | E |  | I/C | I
3.4 Módulo hotel |  | I | I | I | I | E | E |  | I/C | I
3.5 Módulo transporte |  | I | I | I | I | E | E |  | I/C | I
3.5 Módulo procedencia-destino |  | I | I | I | I | E | E |  | I/C | I
3.6 Módulo registro paquetes |  | I | I | I | I | E | E |  | I/C | I
4 Pruebas
4.1 Reporte de pruebas unitarias |  | C/I | C/I | I | I | E | E/A |  | A/C/I | A/C/I
5 Implementación
5.1 Manual de usuario |  | C/I | C/I | I | I | E | E/A |  | A/C/I | A/C/I
6 Cierre de proyecto
6.1 Carta de cierre del proyecto |  | E/A | E/A | I | I | I | I | I | I | I
6.2 Acta de cierre del proyecto |  | E/A | E/A | I | I | I | I | I | I | I
6.3 Juntas de lecciónes aprendidas |  | E/A | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I
6.4 Revisión de adherencia de procesos |  | E/A | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I
6.5 Informe final (cierre) |  | E/A | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I
Simbología
E | Responsable de ejecutar
A | Autoridad de aprobación final
C | Debe ser consultado
I | Debe ser informado